Утверждаю

директор МОУ «СОШ № 1» г. Улан-Удэ

___________________ О.Г.Бакро

ПЛАН - ГРАФИК

мероприятий по подготовке и введению ФГОС НОО

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Материальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| Создание рабочей группы | Август 2011 | Директор школы О.Г.Бакро | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы. |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Сентябрь 2011 | Директор школы О.Г.Бакро | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Наличие утверждённого плана |
| Разработка (корректировка) плана методической работы школы и ШМО учителей начальных классов с учетом введения ФГОС начального общего образования | Сентябрь 2011 | Зам. директора по УВР Цыренова И.А. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО | Копия раздела плана методической работы. Протокол заседания МС и МО учителей нач. классов. |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Август 2011 | Директор школы О.Г.Бакро Зам.директора по АХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Копии документов, разрешающих образовательную деятельность |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО и комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | Август 2011 | Зав. библиотекой | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие материалов по введению ФГОС Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Август 2011г | Директор школы Бакро О.Г. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Уровень готовности по карте самооценки |
| Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени, запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности | Сентябрь 2011 г. | Психолог Арсентьева Г.В., учителя 1 кл. | Диагностические материалы | Пакет методик для проведения диагностики |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО | В течение года | Директор школы О.Г.Бакро | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | Приказы по школе. |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО: - зам. директора по УВР, - учителя нач. классов | Сентябрь 2011 г. | Директор школы О.Г.Бакро | Разработка должностных инструкций | Приказ об утверждении переработанных должностных инструкций |
| Разработка основной образовательной программы НОО ОУ: пояснительная записка планируемые результаты учебный план программа формирования УУД программа духовно – нравственного развития программа формирования культуры, здорового и безопасного образа жизни рабочие программы учебных предметов система оценки планируемых результатов освоения ООП программа коррекционной работы Утверждение ООП НОО на заседании педагогического совета ОУ | Август – сентябрь 2011г. | Рабочая группа, | Разработка программ | Проект основной образовательной программы НОО, рабочих программ по предметам Протокол педагогического совета, приказ об утверждении ООП НОО ОУ |
| Разработка и утверждение формы договора с родителями о предоставлении общего образования | Август 2011 г. | Рабочая группа | Форма договора с родителями | Приказ об утверждении формы договора |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Сентябрь 2011 | Рабочая группа, учителя нач. школы. | Создание программ внеурочной деятельности ОУ | Протокол методического совета, приказ об утверждении программ внеурочной деятельности |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Организация методической помощи по устранению затруднений | Сентябрь 2010 г. Ноябрь 2010 г. | Зам. директора по УВР Цыренова И.А.. | подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Аналитическая информация по проф. затруднениям План-график по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников по вопросам ФГОС НОО |

| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС НОО | Сентябрь 2011г | Рабочая группа, МО учителей нач. классов. | Разработка плана методической работы (раздела), обеспечивающего сопровождение введения ФГОС НОО | План методической работы (раздел), обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По плану методической работы и курсов повышения квалификации | Зам. директора по УВР Цыренова И.А. | Ликвидация профессиональных затруднений | Формирование индивидуальных планов профессионального развития |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС | По плану-графику повышения уровня профессионального мастерства | Зам. директора по УВР Цыренова И.А. | План-график курсовой подготовки | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих ФГОС НОО | Май 2012 г.г. | Зам. директора по УВР Цыренова И.А. | Формирование банка опыта педагогов | Справка по итогам работы, создание банка данных |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |
| Использование информационных ресурсов ОУ (школьный сайт, Интернет) для обеспечения постоянного доступа к информации, связанной с реализацией ООП НОО | В течение года |  | Использование информационных ресурсов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Зам. директора по УВР Цыренова И.А. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО | День открытых дверей. Протоколы родительских собраний Оформление стенда о введении ФГОС. |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Июнь 2012 г. | Директор школы О.Г.Бакро | Анализ реализации введения ФГОС НОО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов | Август 2011 | Директор школы О.Г.Бакро, главный бухгалтер | Формирование расходов, необходимых для реализации ООП НОО |  |
| Обеспечение финансовых условий реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО |  | Директор школы О.Г.Бакро, главный бухгалтер | Оснащенность ОУ в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса, укомплектованность библиотеки |  |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса. | В течение года | Директор О.Г.Бакро, Зам. директора по АХЧ | Создание комфортного школьного пространства | Оснащенность ОУ в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |